## Sheet1
日期 | 工作内容 | 完成标记
2016-07-28 | app通用接口
车站录入
车站文件上传
2016-07-29 | 线路录入
车次录入
列车时刻录入
部门岗位管理
乘务员信息录入
2016-07-30 | 资料目录管理
资料文件上传
指导司机指标管理
指标完成情况列表
2016-07-31 | 抽查信息单列表
机破临修记录列表
监控分析单列表
机车质量登记列表
2016-08-01 | 防止事故及好人好事记录
违章违纪记录
添乘信息单
授课培训记录
2016-08-02 | 关键人
工作总结及计划
标准化验收
考试分类管理
2016-08-03 | 试题上传
考试通知
考试记录
公告
2016-08-04 | 搜索功能核心程序
2016-08-05
2016-08-06
2016-08-07
2016-08-08
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19